## Sheet1
Day | Planned | Actual | Planned Result | Actual Result | Total Planned Hours For Milestone
2022-12-18 | 0 | 0 | 300 | 300 | 240
2022-12-19 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-20 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-21 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-22 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-23 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-24 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-25 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-26 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-27 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-28 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-29 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-30 | 0 | 0 | 300 | 300
2022-12-31 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-01 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-02 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-03 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-04 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-05 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-06 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-07 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-08 | 0 | 0 | 300 | 300
2023-01-09 | 2 | 0 | 298 | 300
2023-01-10 | 4 | 2 | 294 | 298
2023-01-11 | 4 | 4 | 290 | 294
2023-01-12 | 4 | 4 | 286 | 290
2023-01-13 | 2 | 2 | 284 | 288
2023-01-14 | 0 | 2 | 284 | 286
2023-01-15 | 0 | 4 | 284 | 282
2023-01-16 | 2 | 4 | 282 | 278
2023-01-17 | 4 | 2 | 278 | 276
2023-01-18 | 4 | 2 | 274 | 274
2023-01-19 | 4 | 0 | 270 | 274
2023-01-20 | 2 | 0 | 268 | 274
2023-01-21 | 0 | 0 | 268 | 274
2023-01-22 | 0 | 0 | 268 | 274
2023-01-23 | 2 | 0 | 266 | 274
2023-01-24 | 4 | 0 | 262 | 274
2023-01-25 | 4 | 0 | 258 | 274
2023-01-26 | 4 | 0 | 254 | 274
2023-01-27 | 2 | 0 | 252 | 274
2023-01-28 | 0 | 0 | 252 | 274
2023-01-29 | 0 | 0 | 252 | 274
2023-01-30 | 2 | 4 | 250 | 270
2023-01-31 | 4 | 2 | 246 | 268
2023-02-01 | 4 | 2 | 242 | 266
2023-02-02 | 4 | 4 | 238 | 262
2023-02-03 | 2 | 5 | 236 | 257
2023-02-04 | 0 | 6 | 236 | 251
2023-02-05 | 0 | 2 | 236 | 249
2023-02-06 | 2 | 3 | 234 | 246
2023-02-07 | 4 | 4 | 230 | 242
2023-02-08 | 4 | 2 | 226 | 240
2023-02-09 | 4 | 2 | 222 | 238
2023-02-10 | 2 | 2 | 220 | 236
2023-02-11 | 0 | 8 | 220 | 228
2023-02-12 | 0 | 8 | 220 | 220
2023-02-13 | 2 | 6 | 218 | 214
2023-02-14 | 4 | 6 | 214 | 208
2023-02-15 | 4 | 4 | 210 | 204
2023-02-16 | 4 | 2 | 206 | 202
2023-02-17 | 2 | 3 | 204 | 199
2023-02-18 | 0 | 5 | 204 | 194
2023-02-19 | 0 | 8 | 204 | 186
2023-02-20 | 2 | 0 | 202 | 186
2023-02-21 | 4 | 0 | 198 | 186
2023-02-22 | 4 | 0 | 194 | 186
2023-02-23 | 4 | 4 | 190 | 182
2023-02-24 | 2 | 4 | 188 | 178
2023-02-25 | 8 | 4 | 180 | 174
2023-02-26 | 0 | 2 | 180 | 172
2023-02-27 | 2 | 2 | 178 | 170
2023-02-28 | 4 | 0 | 174 | 170
2023-03-01 | 4 | 6 | 170 | 164
2023-03-02 | 4 | 3 | 166 | 161
2023-03-03 | 2 | 4 | 164 | 157
2023-03-04 | 8 | 0 | 156 | 157
2023-03-05 | 0 | 2 | 156 | 155
2023-03-06 | 2 | 2 | 154 | 153
2023-03-07 | 4 | 4 | 150 | 149
2023-03-08 | 4 | 4 | 146 | 145
2023-03-09 | 4 | 4 | 142 | 141
2023-03-10 | 2 | 6 | 140 | 135
2023-03-11 | 8 | 6 | 132 | 129
2023-03-12 | 0 | 0 | 132 | 129
2023-03-13 | 2 | 0 | 130 | 129
2023-03-14 | 4 | 0 | 126 | 129
2023-03-15 | 4 | 0 | 122 | 129
2023-03-16 | 4 | 0 | 118 | 129
2023-03-17 | 2 | 6 | 116 | 123
2023-03-18 | 8 | 2 | 108 | 121
2023-03-19 | 0 | 0 | 108 | 121
2023-03-20 | 2 | 0 | 106 | 121
2023-03-21 | 4 | 0 | 102 | 121
2023-03-22 | 4 | 2 | 98 | 119
2023-03-23 | 4 | 2 | 94 | 117
2023-03-24 | 2 | 2 | 92 | 115
2023-03-25 | 8 | 8 | 84 | 107
2023-03-26 | 0 | 0 | 84 | 107
2023-03-27 | 2 | 2 | 82 | 105
2023-03-28 | 4 | 4 | 78 | 101
2023-03-29 | 4 | 4 | 74 | 97
2023-03-30 | 4 | 4 | 70 | 93
2023-03-31 | 2 | 6 | 68 | 87
2023-04-01 | 8 | 8 | 60 | 79
2023-04-02 | 0 | 4 | 60 | 75
2023-04-03 | 2 | 4 | 58 | 71
2023-04-04 | 4 | 4 | 54 | 67
2023-04-05 | 4 | 4 | 50 | 63
2023-04-06 | 4 | 0 | 46 | 63
2023-04-07 | 2 | 0 | 44 | 63
2023-04-08 | 8 | 8 | 36 | 55
2023-04-09 | 0 | 8 | 36 | 47
2023-04-10 | 2 | 2 | 34 | 45
2023-04-11 | 4 | 4 | 30 | 41
2023-04-12 | 4 | 4 | 26 | 37
2023-04-13 | 4 | 4 | 22 | 33
2023-04-14 | 2 | 0 | 20 | 33
2023-04-15 | 8 | 4 | 12 | 29
2023-04-16 | 0 | 8 | 12 | 21
2023-04-17 | 2 | 8 | 10 | 13
2023-04-18 | 4 | 8 | 6 | 5
2023-04-19 | 4 | 2 | 2 | 3
2023-04-20 | 2 | 3 | 0 | 0