## Sheet1
Day | Planned | Actual | Planned Result | Actual Result | Total Planned Hours For Milestone
2022-12-18 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
2022-12-19 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-20 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-21 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-22 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-23 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-24 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-25 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-26 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-27 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-28 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-29 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-30 | 0 | 0 | 80 | 80
2022-12-31 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-01 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-02 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-03 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-04 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-05 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-06 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-07 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-08 | 0 | 0 | 80 | 80
2023-01-09 | 2 | 0 | 78 | 80
2023-01-10 | 4 | 2 | 74 | 78
2023-01-11 | 4 | 4 | 70 | 74
2023-01-12 | 4 | 4 | 66 | 70
2023-01-13 | 2 | 2 | 64 | 68
2023-01-14 | 0 | 2 | 64 | 66
2023-01-15 | 0 | 4 | 64 | 62
2023-01-16 | 2 | 4 | 62 | 58
2023-01-17 | 4 | 2 | 58 | 56
2023-01-18 | 4 | 2 | 54 | 54
2023-01-19 | 4 | 0 | 50 | 54
2023-01-20 | 2 | 0 | 48 | 54
2023-01-21 | 0 | 0 | 48 | 54
2023-01-22 | 0 | 0 | 48 | 54
2023-01-23 | 2 | 0 | 46 | 54
2023-01-24 | 4 | 0 | 42 | 54
2023-01-25 | 4 | 0 | 38 | 54
2023-01-26 | 4 | 0 | 34 | 54
2023-01-27 | 2 | 0 | 32 | 54
2023-01-28 | 0 | 0 | 32 | 54
2023-01-29 | 0 | 0 | 32 | 54
2023-01-30 | 2 | 4 | 30 | 50
2023-01-31 | 4 | 2 | 26 | 48
2023-02-01 | 4 | 2 | 22 | 46
2023-02-02 | 4 | 4 | 18 | 42
2023-02-03 | 2 | 5 | 16 | 37
2023-02-04 | 0 | 6 | 16 | 31
2023-02-05 | 0 | 2 | 16 | 29
2023-02-06 | 2 | 3 | 14 | 26
2023-02-07 | 4 | 4 | 10 | 22
2023-02-08 | 4 | 2 | 6 | 20
2023-02-09 | 4 | 2 | 2 | 18
2023-02-10 | 2 | 2 | 0 | 16
2023-02-11 | 0 | 8 | 0 | 8
2023-02-12 | 0 | 8 | 0 | 0